## Tasks
Phase | # | Module | Task | Priority | Status | Depends On | Source
1: GUI Gaps | G01 | competitors.json | Nowy sub-level w ANALYZE tile — tabela z artykułami konkurencji (feedName, title, link, date) | medium | completed | — | todo.md
1: GUI Gaps | G02 | queries.json | Nowa sekcja SETTINGS — 'Google News Queries' — lista z możliwością edycji + dodawania/usuwania | medium | completed | — | todo.md
1: GUI Gaps | G03 | TF-IDF Keywords | Nowy sub-level ANALYZE — 'NB Keywords' — source guide() output jako lista klikalna → generate report per keyword | high | completed | NB01 | todo.md
1: GUI Gaps | G04 | Luki tematyczne | Nowy sub-level ANALYZE — 'NB Deep Research' — research() output jako lista tematów z przyciskiem 'Generate Article' | high | completed | NB01 | todo.md
1: GUI Gaps | G05 | Competitors per feed | Nowy widok w ANALYZE → competitors → grupowanie po feed name z licznikami | low | completed | — | todo.md
1: GUI Gaps | G06 | Podsumowanie analyze | Nowy config tile w ANALYZE → articleCount, uniqueWords, oldest/newest date | low | completed | — | todo.md
1: GUI Gaps | G07 | Digest | Nowy sub-level RSS → lista itemów w digest + przycisk 'Generate NB Digest' (report briefing-doc) | high | completed | NB01 | todo.md
1: GUI Gaps | G08 | Newsletter | Nowy sub-level NEWSLETTER → 'NB Audio Briefing' → generate audio podcast | high | completed | NB01 | todo.md
1: GUI Gaps | G09 | Tokeny | Nowy config tile w TELEMETRY → token usage + NB API limits | medium | completed | NB01 | todo.md
1: GUI Gaps | G10 | Plik zapisany | Nowy przycisk 'Download' na każdym artifact tile → batch download | medium | completed | NB01 | todo.md
1: GUI Gaps | G11 | Git / Indexing / LinkedIn | Nowy mini-tile w TELEMETRY → ostatni git push + indexing status | low | completed | — | todo.md
2: NB Core | NB01 | Auth | notebooklm login — Playwright/Chromium, zapis cookies. Skrypt login-notebooklm.ps1 | high | completed | — | todo.md
2: NB Core | NB02 | Auth refresh | notebooklm auth refresh --quiet — cron/Scheduler co 15 min | high | completed | NB01 | todo.md
2: NB Core | NB03 | Auth status | notebooklm auth check --test --json → Tile UI status dot 'NB Auth OK/FAIL' | high | completed | NB01 | todo.md
2: NB Core | NB04 | Library | engines/nb_lib.py — wrapper Python: create notebook, add source, ask, generate, download | high | completed | NB01 | todo.md
2: NB Core | NB05 | MCP Server | notebooklm-py MCP server — uruchomić jako sidecar + proxy przez server.mjs | high | completed | NB01 | todo.md
2: NB Core | NB06 | REST Server | notebooklm-py FastAPI REST — uruchomić na localhost:3200, proxy przez server.mjs | high | completed | NB01 | todo.md
3: NB Features | N01 | gaps.gapCount | Luki (aggregate) — + suggest_prompts() z NB — głębsze wykrywanie luk | high | completed | NB04 | todo.md
3: NB Features | N02 | gaps.topKeywords | Keywords (aggregate) — + source guide() keywords z NB | high | completed | NB04 | todo.md
3: NB Features | N03 | gap-report.json | Raport gap — + research() deep → rozszerzony raport | high | completed | NB04 | todo.md
3: NB Features | N04 | queries.json | Zapytania G.News — + add-research --mode deep zamiast rotacji | medium | completed | NB04 | todo.md
3: NB Features | N05 | articles/ HTML | Artykuły — + generate report --format blog-post → NB treść + nasz HTML builder | high | completed | NB04 | todo.md
3: NB Features | N06 | Tokeny | Usage metrics — + usage metrics z NB API do telemetrii | medium | completed | NB04 | todo.md
3: NB Features | N07 | Feed loading | RSS loading — + source add() dla URL-i z feedów | medium | completed | NB04 | todo.md
3: NB Features | N08 | Digest | RSS digest — + generate report briefing-doc z NB | high | completed | NB04 | todo.md
3: NB Features | N09 | Plik zapisany | Save artifact — + download artifact batch z NB (audio, wideo, slajdy) | medium | completed | NB04 | todo.md
3: NB Features | N10 | Newsletter | Weekly digest — + generate audio podcast newsletter | high | completed | NB04 | todo.md
3: NB Features | N11 | generate.mjs | Silnik generowania — + generate report blog-post → NB writing + nasze theme | high | completed | NB04 | todo.md
3: NB Features | N12 | rss-watch.mjs | RSS monitoring — + source add + add-research jako dodatkowy kanał | high | completed | NB04 | todo.md
3: NB Features | N13 | newsletter.mjs | Newsletter engine — + generate report + generate audio weekly | medium | completed | NB04 | todo.md
3: NB Features | N14 | server.mjs | REST API + SSE — + proxy do NB REST + NB status endpoint | high | completed | NB04 | todo.md
4: NB Replacements | R01 | TF-IDF Keywords | Zastąp analyze.mjs keywords → source guide() na notebooku z artykułami. Wynik: lista keywordów z cytatami | high | completed | NB04 | todo.md
4: NB Replacements | R02 | Luki tematyczne | Zastąp analyze.mjs gaps → research() --mode deep. Wynik: source'y + gap analysis | high | completed | NB04 | todo.md
4: NB Replacements | R03 | analyze.mjs (całość) | Zastąpić cały analyze.mjs. CLI: python -m engines.nb_analyze --topic X → NB research + guide + suggest_prompts | high | completed | NB04 | todo.md
5: NB Tiles | T01 | NotebookLM Studio | Nowy tile: Generate Report, Generate Audio, Generate Video — generate report/audio/video | high | completed | NB04 | todo.md
5: NB Tiles | T02 | NotebookLM Sources | Nowy tile: Add URL, Add YouTube, Web Research — source add, add-research | high | completed | NB04 | todo.md
5: NB Tiles | T03 | NotebookLM Research | Nowy tile: Deep Research, Gap Analysis, Keywords — research --mode deep, source guide, suggest_prompts | high | completed | NB04 | todo.md
5: NB Tiles | T04 | NotebookLM Library | Nowy tile: List notebooks, create, delete, source list | medium | completed | NB04 | todo.md
5: NB Tiles | T05 | NotebookLM Chat | Nowy tile: Q&A grounded, save as note, conversation history | medium | completed | NB04 | todo.md
5: NB Tiles | T06 | NB Activity | Nowy tile: Artifact status, job history, usage limits | low | completed | NB04 | todo.md
6: NB Sub-levels | S01 | GENERATE tile | Rozszerzenie: 'NB Blog Post' → generate report blog-post + builder HTML. 'NB Content Mix' → report + audio + infografika | high | completed | NB04 | todo.md
6: NB Sub-levels | S02 | RSS tile | Rozszerzenie: 'NB Web Research' → add-research z query + auto-import. 'NB Source Manager' → add URL/PDF/YouTube | high | completed | NB04 | todo.md
6: NB Sub-levels | S03 | ANALYZE tile | Rozszerzenie: 'NB Gap Analysis' → research deep. 'NB Keywords' → source guide. 'NB Competitive Intel' → research konkurencji | high | completed | NB04 | todo.md
6: NB Sub-levels | S04 | NEWSLETTER tile | Rozszerzenie: 'NB Audio Briefing' → generate audio podcast. 'NB Video Summary' → generate video whiteboard | high | completed | NB04 | todo.md
6: NB Sub-levels | S05 | TELEMETRY tile | Rozszerzenie: 'NB Job Status' → artifact task polling. 'NB Usage' → token limits. 'NB Library Status' → notebooky + source'y | medium | completed | NB04 | todo.md
6: NB Sub-levels | S06 | SETTINGS tile | Rozszerzenie: 'NotebookLM Config' → auth status, profile switch, audio/video style defaults | medium | completed | NB04 | todo.md
7: Penpot Design | P01 | NotebookLM Studio | Zaprojektować Board z 6 kategoriami + action tiles (summary, sources, report, audio, ask) | high | completed | — | todo.md
7: Penpot Design | P02 | NotebookLM Category | Zaprojektować Board z action tiles dla notebooka — stany loading/result | high | completed | — | todo.md
7: Penpot Design | P03 | Competitors | Zaprojektować tabelę konkurencji z feedName, title, link, date | medium | completed | — | todo.md
7: Penpot Design | P04 | Queries | Zaprojektować edytor listy zapytań z add/remove | medium | completed | — | todo.md
7: Penpot Design | P05 | Digest | Zaprojektować widok digestu + przycisk 'Generate NB Digest' | high | completed | — | todo.md
7: Penpot Design | P06 | Audio Briefing | Zaprojektować widok audio + przycisk 'Generate NB Audio' | high | completed | — | todo.md
7: Penpot Design | P07 | Token Usage | Zaprojektować kafelki statystyk tokenów + NB API limits | medium | completed | — | todo.md
7: Penpot Design | P08 | Download Artifact | Zaprojektować przycisk download na artifact tile | low | completed | — | todo.md

## Site Redesign
Type | ID | Description | Priority | Status | Notes
REQUIREMENT | REQ-001 | Site must deploy via git push to master branch with zero additional build steps beyond Jekyll's default processing | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
REQUIREMENT | REQ-002 | All 3 page templates must be responsive at 2 breakpoints: 375px (mobile) and 1440px (desktop) | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
REQUIREMENT | REQ-003 | Navigation must be consistent across all templates via a shared _includes/nav.html | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
REQUIREMENT | REQ-004 | Footer must be consistent via a shared _includes/footer.html | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
REQUIREMENT | REQ-005 | Article body typography must optimize readability: 18px base, max-width 720px, 1.7 line-height | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
REQUIREMENT | REQ-006 | Home page must display: hero headline, 3-sentence description, article preview section, platform features | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
REQUIREMENT | REQ-007 | Article list page must display: article cards with date, source badge, and reading time | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
REQUIREMENT | REQ-008 | Single article must display: title, meta line (reading time + date), body, related articles, source attribution, footer | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
REQUIREMENT | REQ-009 | All existing schema.org JSON-LD, OpenGraph, and Twitter Card meta tags must be preserved exactly as generated by buildHtml() | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
REQUIREMENT | REQ-010 | Color palette: primary green #159957, dark text #1a1a1a, light bg #fafafa, subtle borders #e5e5e5 | medium | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
CONSTRAINT | CON-001 | Must remain a Jekyll static site — no JavaScript frameworks, no build tools, no npm dependencies on the public site | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
CONSTRAINT | CON-002 | CSS must be a single shared _includes/styles.html file embedded inline (no external CSS requests) | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
CONSTRAINT | CON-003 | buildHtml() in lib/shared.mjs must only receive CSS changes, not structural template changes | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
CONSTRAINT | CON-004 | Must not break the existing article generation pipeline (generate.mjs -> buildHtml -> git push flow) | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
CONSTRAINT | CON-005 | Jekyll _config.yml must retain current settings (permalink, language, excerpts) — only theme field changes | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
CONSTRAINT | CON-006 | Font stack: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif | medium | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
GUIDELINE | GUD-001 | Prefer CSS Grid for card layouts, Flexbox for nav bars | — | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
GUIDELINE | GUD-002 | Use clamp() for fluid typography that scales between mobile and desktop | — | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
GUIDELINE | GUD-003 | One subtle animation allowed: fade-in on scroll for article cards (no heavy motion) | — | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
GUIDELINE | GUD-004 | All touch targets must be at least 44x44px | — | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
GUIDELINE | GUD-005 | .topnav class name must be preserved for backward compatibility with buildHtml() | — | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
PATTERN | PAT-001 | Jekyll template pattern: _layouts/default.html wraps all pages, individual templates extend it via frontmatter layout: default | — | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
PATTERN | PAT-002 | Article card pattern: each card is a <div class='card'> with nested <h3>, <span class='badge'>, <time>, <span class='read-time'> | — | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
PATTERN | PAT-003 | Penpot -> CSS export pattern: design board -> penpot.generateStyle() -> extract values -> write to _includes/styles.html | — | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
ACCEPTANCE | AC-001 | Given I visit the homepage on a 375px wide screen, when the page loads, then no horizontal scrollbar appears and all text is readable without zooming | high | pending | spec-smartbuyers-site-redesign.md
ACCEPTANCE | AC-002 | Given I visit the article list on a 1440px wide screen, when the page loads, then article cards appear in a 3-column grid layout | high | pending | spec-smartbuyers-site-redesign.md
ACCEPTANCE | AC-003 | Given I open any single article, when I view source, then schema.org JSON-LD, OpenGraph, and Twitter Card meta tags are present and unchanged from the pre-redesign format | high | pending | spec-smartbuyers-site-redesign.md
ACCEPTANCE | AC-004 | Given I run node generate.mjs --push, when the script completes, then the site deploys correctly with no broken links or missing styles | high | pending | spec-smartbuyers-site-redesign.md
ACCEPTANCE | AC-005 | Given I visit any page, when I click a link in the top navigation, then it navigates correctly (relative paths work on GitHub Pages) | medium | pending | spec-smartbuyers-site-redesign.md
ACCEPTANCE | AC-006 | Given I check the homepage SEO, when searching for SelleeTools/smartbuyers, then the site ranks at least as well as before the redesign | low | pending | spec-smartbuyers-site-redesign.md
ACCEPTANCE | AC-007 | Given I view the site on any page, when I resize the browser, then the layout adapts fluidly between 375px and 1440px without breaking | high | pending | spec-smartbuyers-site-redesign.md
VALIDATION | VAL-001 | _config.yml no longer references jekyll-theme-cayman — theme field removed or empty | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
VALIDATION | VAL-002 | _layouts/default.html, _layouts/article.html, _includes/nav.html, _includes/footer.html, _includes/styles.html files exist | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
VALIDATION | VAL-003 | jekyll serve launches without errors on localhost:4000 | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
VALIDATION | VAL-004 | Homepage, article list, and a sample article render correctly at both 375px and 1440px | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
VALIDATION | VAL-005 | node generate.mjs produces articles with matching .topnav class in the generated HTML | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
VALIDATION | VAL-006 | No 404 for CSS or layout includes when deployed to GitHub Pages | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md
VALIDATION | VAL-007 | All 62 telemetry modules from telemetry_modules.xlsx are unaffected (no regression) | high | completed | spec-smartbuyers-site-redesign.md

## NB Engine
Category | # | Item | Description | Mitigation | Priority
STRENGTH | S1 | Grounded output | NotebookLM odpowiada wyłącznie z dostarczonych źródeł, z cytatami. Zero halucynacji na źródłach. | — | —
STRENGTH | S2 | Wbudowany web research | Eliminuje potrzebę osobnego scrapowania/czytania RSS. Agent sam znajduje źródła w sieci. | — | —
STRENGTH | S3 | Brak infrastruktury GPU | Całe ciężkie obliczenia po stronie Google. Zero VRAM, zero lokalnego LLMa do researchu. | — | —
STRENGTH | S4 | Multi-format output | Jeden notebook -> podcast MP3, wideo, slajdy, infografika, quiz, fiszki. Niemożliwe w czystej Ollamie. | — | —
STRENGTH | S5 | Persistent memory | Notebooki trzymane przez Google — można do nich wracać, rozszerzać źródła, budować wiedzę. | — | —
STRENGTH | S6 | 50+ języków Audio Overview | Podcast w dowolnym języku z tych samych source'ów. | — | —
STRENGTH | S7 | MCP Server | Gotowy MCP server — można podpiąć bezpośrednio do narzędzi AI (Claude, Cursor). | — | —
STRENGTH | S8 | Open source + MIT | Pełna kontrola nad kodem, brak vendor lock na poziomie biblioteki. | — | —
WEAKNESS | W1 | Niedokumentowane API Google | Każda zmiana po stronie Google może zepsuć integrację. Repozytorium ma 100+ otwartych bugów z tagiem rpc-error. | Monitoring issue tracker, fallback do Ollamy | high
WEAKNESS | W2 | Wymagane uwierzytelnianie | Playwright/Chromium do logowania, cookies expire, potrzeba cron auth refresh. | Skrypt login-notebooklm.ps1 + scheduler co 15min | high
WEAKNESS | W3 | Rate limiting | Bez gwarancji SLA. Przy równoległych requestach throttling. | Round-robin między profilami, queue, backoff | medium
WEAKNESS | W4 | Python-only | Obecny stack to Node.js. Potrzebny subproces Python lub REST bridge. | engines/nb_lib.py + REST server na localhost:3200 | high
WEAKNESS | W5 | Brak lokalnej prywatności | Wszystkie dane źródłowe i zapytania idą na serwery Google. | Używać z rozwagą, nie do danych wrażliwych | medium
WEAKNESS | W6 | Dłuższy czas odpowiedzi | Research deep może trwać minuty. generate audio również minuty. | Async + polling, informować UI o postępie | medium
WEAKNESS | W7 | Konto Google wymagane | Nie działa bez konta. Multi-account profiles pomagają, ale to dodatkowe tarcie. | Profile switching | low
WEAKNESS | W8 | Chromium dependency | Auth wymaga przeglądarki (~170 MB). Headless Linux ma znane problemy. | Docker, --browser-cookies jako fallback | low
OPPORTUNITY | O1 | Hybrydowy pipeline | NotebookLM research -> Ollama generation. Zero-token research offload. Oszczędność tokenów + jakość. | — | —
OPPORTUNITY | O2 | Głębsza Gap Analysis | Obecna opiera się na feedach RSS. NotebookLM może przeszukać cały web + Drive i znaleźć luki. | — | —
OPPORTUNITY | O3 | Automatyczne podcasty | Co tydzień Audio Overview z najnowszych artykułów -> feed podcastowy. | — | —
OPPORTUNITY | O4 | Fact-checking pipeline | Przed publikacją przepuścić artykuł przez ask na źródłach, wychwycić nieścisłości. | — | —
OPPORTUNITY | O5 | Content repurposing | Jeden zestaw źródeł -> artykuł + podcast + slajdy + quiz. Więcej formatów = większy zasięg. | — | —
OPPORTUNITY | O6 | Grounded RAG dla supportu | Dokumentacja -> ask --json -> support chatbot. Zero infra, zero vector DB. | — | —
OPPORTUNITY | O7 | Brak kosztów API | Free tier Google. Alternatywa dla OpenAI API (brak .01/1k tokenów). | — | —
OPPORTUNITY | O8 | Wzbogacenie telemetrii | Metryki z NotebookLM (czas researchu, liczba źródeł, formaty) -> pełniejszy obraz wydajności. | — | —
THREAT | T1 | Google blokuje API | Zmiana endpointów, CAPTCHA, ban konta. | Monitoring issue tracker, fallback do Ollamy, watch na rpc-breakage tag. | high
THREAT | T2 | Google wprowadza pricing | Oficjalne API z paywallem. | Koszty mogą być nadal niskie. Ollama zostaje jako fallback. | medium
THREAT | T3 | Ban konta za automatyzację | Nieudokumentowane API może naruszać ToS. | Używać z umiarem, nie do masowej produkcji. | high
THREAT | T4 | Rate limiting przy skali | 100+ artykułów dziennie -> throttling. | Round-robin między profilami, queue, backoff. | medium
THREAT | T5 | Konkurencja wyprzedza | Podobne narzędzia (Gemini API, Perplexity API). | NotebookLM jest unikalny przez grounded RAG + multi-format. | low
THREAT | T6 | Zależność od Chromium | Playwright na headless Linux ma bugi. | Docker, --browser-cookies jako fallback. | medium
THREAT | T7 | Wydajność sieciowa | Każdy request to round-trip do Google. | Batchowanie, kolejkowanie, async. | medium
RECOMMENDATION | R1 | Web research -> Ollama | Zbiera źródła dla obecnego pipeline'u Ollamy | — | 1 (najwyższy)
RECOMMENDATION | R2 | Fact-check | Jakość publikacji | — | 2
RECOMMENDATION | R3 | Gap analysis v2 | Głębsze luki tematyczne | — | 3
RECOMMENDATION | R4 | Podcasty | Nowy kanał dystrybucji | — | 4
RECOMMENDATION | R5 | Content repurposing | Maksymalizacja ROI z jednego tematu | — | 5
INTEGRATION | I01 | generate.mjs | add-research -> generate report blog-post — Alternatywny engine obok Ollamy | — | high
INTEGRATION | I02 | rss-watch.mjs | source add-research auto-watch — Rozszerzenie: nie tylko RSS ale i web research | — | high
INTEGRATION | I03 | gap-report.mjs | Deep research + ask + porównanie z generated.json — Gap Analysis v2 | — | high
INTEGRATION | I04 | newsletter | generate report + download quiz + download audio — Multimedialny newsletter | — | high
INTEGRATION | I05 | social.mjs | download infographic -> post z infografiką — Nowy format treści | — | medium
INTEGRATION | I06 | Jekyll blog | download report --format blog-post — Draft posta | — | medium
INTEGRATION | I07 | Telemetria | Czas researchu, liczba źródeł, typ artefaktu — Nowe metryki | — | medium
INTEGRATION | I08 | Auto-watch | source add-research --mode fast --import-all — Ciągłe monitorowanie sieci | — | high
INTEGRATION | I09 | Competitor analysis | add-research na temat konkurencji — Automatyczny raport | — | medium
INTEGRATION | I10 | Newsletter audio | generate audio -> podcast tygodniowy — Nowy kanał dystrybucji | — | high

## Telemetria - moduły
Moduł | Co to robi | Czy działa | Ma GUI? | Notebooklm-py ma odpowiednik? | Rekomendacja | Pomysł na kafelek / lokalizację w Tile UI | Penpot
AGGREGATES | [6 empty] | P01/P02 wizualizacja
articles.total | Liczba wszystkich wygenerowanych artykułów | Tak | Tak | Nie — NB nie liczy artykułów | ZOSTAWIĆ | Telemetry → stat tile (istnieje). NB: dodać 'NotebookLM Sources' jako osobny tile z liczbą source'ów w aktywnym notebooku | P08 Telemetry NB
articles.lastDate | Data ostatniego wygenerowanego artykułu | Tak | Tak | Nie — brak koncepcji | ZOSTAWIĆ | Telemetry → stat tile (istnieje). NB: dodać datę ostatniej synchronizacji notebooka | P08 Telemetry NB
articles.byMonth | Rozkład artykułów na miesiące | Tak | Tak | Nie — brak grupowania | ZOSTAWIĆ | Telemetry → stat tile per month (istnieje). NB: new tile 'NotebookLM Activity' z histogramem artifactów | P08 Telemetry NB
feeds.total | Liczba skonfigurowanych feedów RSS | Tak | Tak | Nie — NB nie ma RSS | ZOSTAWIĆ | Home → RSS tile → sub-level lista feedów (istnieje). NB: 'NotebookLM Sources' pokaże liczbę source'ów | P03
feeds.byMode | Podział feedów (generate/track) | Tak | Tak | Nie — brak trybów | ZOSTAWIĆ | Telemetry → config tile (istnieje). NB: source'y też mają typy (url, youtube, file, drive) — pokazać w telemetrii | P08 Telemetry NB
competitors.total | Liczba wpisów konkurencji | Tak | Tak | Nie — NB nie śledzi konkurencji | ZOSTAWIĆ | Home → analyze tile → sub-level competitors (istnieje). NB: nowy tile 'Market Intel' → NotebookLM research konkurencji | P05
gaps.gapCount | Liczba luk tematycznych | Tak | Tak | TAK — research() detect gaps | UZUPELNIONY (NB research gaps) | Home → analyze tile → nowy sub-level 'NotebookLM Gap Analysis' → research() + suggest_prompts(). Wynik: lista tematów do zgłębienia | P05
gaps.topKeywords | Top 15 słów kluczowych | Tak | Tak | TAK — source guide() keywords | UZUPELNIONY (NB source guide keywords) | Home → analyze tile → sub-level 'NotebookLM Keywords' → source guide() na notebooku. Wynik: keyword list + generate report wg keyworda | P05
runs | Historia uruchomień | Tak | Tak | Nie — inna architektura | ZOSTAWIĆ | Telemetry → lista runów (istnieje). NB: nowy tile 'NotebookLM Jobs' → status artifact generation tasks | P07 NB Jobs
SOURCE FILES | [6 empty] | P03 Sources Manager
generated.json | Rejestr wygenerowanych artykułów | Tak | Pośrednio | Nie — inna struktura | ZOSTAWIĆ | Settings → Data Management tile (istnieje). NB: nowy tile 'NB Library' → lista notebooków z liczbą source'ów | P01/P02 data store
feeds.json | Konfiguracja feedów RSS | Tak | Pośrednio | Nie — NB nie ma RSS | ZOSTAWIĆ | Home → RSS tile → sub-level feed list (istnieje). NB: nowy tile 'NB Sources' → lista source'ów w notebooku + add source | P03 sources data
competitors.json | Lista konkurencji z feedów track | Tak | Nie | Nie — brak koncepcji | UZUPEŁNIONY (NB Ads notebook) | Home → analyze → competitors sub-level (istnieje). NB: nowy tile 'NB Competitive Intel' → research() na tematy konkurencyjne | P05 research data
gap-report.json | Raport TF-IDF | Tak | Pośrednio | TAK — research() deeper | UZUPEŁNIONY (NB Research notebook) | Home → analyze → nowy sub-level 'NB Deep Research' → add-research --mode deep na wybrany temat. Wynik: gap report + source'y | P05 gap data
settings.json | Ustawienia: model, format, persona... | Tak | Tak | Nie — NB ma własne settings | ZOSTAWIĆ | Settings tile (istnieje). NB: nowa sekcja 'NotebookLM' w settings → model NB (report format, audio style, video style) | P04
queries.json | 69 zapytań Google News | Tak | Nie | TAK — research() --mode deep | UZUPEŁNIĆ | Home → RSS tile → sub-level 'NB Web Research' → add-research z query, deep mode. Wynik: source'y z sieci zamiast RSS rotacji | P05 queries config
OUTPUT | [6 empty] | P02 wbudowane
articles/ HTML | Artykuły HTML z cyber theme | Tak | Tak | TAK — generate report() blog-post | UZUPEŁNIĆ | Home → generate tile → nowy sub-level 'NB Blog Post' → generate report --format blog-post, potem nasz builder HTML. Drugi sub-level: 'NB Content Mix' (report + audio + infografika) | P06
feed.xml / sitemap | Feed RSS, sitemap, index | Tak | Tak | Nie — NB nie generuje | ZOSTAWIĆ | Home → generate tile → output info (istnieje). NB nie zmienia | P02
TERMINAL — TIMING | [6 empty] | P07 NB Jobs
Czas generacji (s) | X.Xs ¦ status | Tak | Tak | Nie — polling tasków | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje). NB: nowy tile 'NB Generation Status' → polling tasków artifactów z progresem | P07 NB Jobs
Czas warmupu | model ¦ X.Xs ¦ N tokenów | Tak | Tak | Nie — NB nie ma warmupu | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje). NB nie dotyczy | P02
Czas całkowity | [DONE] X.Xs ¦ N feedów ¦ N | Tak | Tak | Nie — inne metryki | ZOSTAWIĆ | SSE stream + telemetry (istnieje). NB: 'NB Job Summary' po zakończeniu generowania artifactów | P07 NB Jobs
Tokeny | Tokeny użyte | Tak | Pośrednio | TAK — usage metrics | UZUPELNIONY (NB telemetry dynamic) | SSE stream (istnieje). NB: dodać token usage z NB API do telemetrii + tile 'NB Usage' z limitami | P08 Telemetry tile
TERMINAL — METRICS | [6 empty] | P08 Telemetry
Słowa / H2 / Czytelność | Walidacja struktury | Tak | Pośrednio | Nie — NB nie waliduje | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje). NB: dodać walidację artifactów po downloadzie (nasza funkcja) | P08 Telemetry tile
Body / HTML size | Znaki i KB | Tak | Pośrednio | Nie — brak raportowania | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje) | P08 Telemetry tile
Prompt length | Prompt w znakach | Tak | Pośrednio | Nie | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje) | P08 Telemetry tile
Streaming progress | Strumień: N znaków... | Tak | Tak | Nie — polling | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje). NB: polling tasków artifactów — zamienić na SSE jeśli NB API pozwoli | P07 NB Jobs
TERMINAL — RSS | [6 empty] | P03 Sources Manager
Feed loading | Lista feedów z lastGuid | Tak | Tak | TAK — source add() | UZUPELNIONY (NB Sources tile) | Home → RSS tile → sub-level feed list (istnieje). NB: nowy tile 'NB Source Manager' → source add URL / YouTube / PDF z linku. Osobny tile home: 'NotebookLM' | P03
Nowe wpisy | N wpisów po parsowaniu | Tak | Tak | Nie | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje) | P02
Pierwsze uruchomienie | GUID zapamiętany | Tak | Tak | Nie | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje) | P02
Digest | N tytułów [digest] | Tak | Pośrednio | TAK — generate report() | UZUPEŁNIONY (NB News notebook) | Home → RSS tile → sub-level 'NB Digest' → generate report briefing-doc z feedów. Home tile 'NB Audio Digest' → generate audio podcast z digestu | P03 RSS sub-level
Filtr keywordów | Ciche skipowanie | Tak | Tak | Nie | ZOSTAWIĆ | SSE stream verbose (istnieje) | P02
TERMINAL — ERRORS | [6 empty] | P07 NB Jobs (logi błędów)
JSON fail | Raw dump przy błędzie | Tak | Pośrednio | TAK — RPCError | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje). NB: dodać catch RPCError + display w Tile UI | P07 error log
Ollama offline | Brak modeli | Tak | Tak | Nie | ZOSTAWIĆ | Status dot w header (istnieje). NB: status dot 'NB Auth OK/FAIL' obok | P08 Telemetry NB
Retry | RETRY 1/2 | Tak | Pośrednio | TAK — artifact retry() | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje). NB: 'NB Retry' button na failed artifact tile | P07 retry status
Git błąd | Git błąd: message | Tak | Nie | Nie | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje) | P07 error log
RSS fail | RSS failed: message | Tak | Pośrednio | Nie | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje) | P07 error log
TERMINAL — SUCCESS | [6 empty] | P02 Home (statusy)
Plik zapisany | filename (N KB) + URL | Tak | Pośrednio | TAK — download artifact() | UZUPELNIONY (NB Downloads tile) | SSE stream (istnieje). NB: 'NB Downloads' tile → batch download wszystkich artifactów z notebooka | P02 success toast
Git push | Pushnięte ✅ | Tak | Nie | Nie | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje) | P02 success toast
Google Indexing | Indexing zgłoszony | Tak | Nie | Nie | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje) | P02 success toast
LinkedIn | LinkedIn opublikowane | Tak | Nie | Nie | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje) | P02 social status
Newsletter | newsletter-latest.html (N) | Tak | Pośrednio | TAK — generate report weekly | UZUPEŁNIONY (NB Audio notebook) | Home → newsletter tile → sub-level 'NB Audio Newsletter' → generate audio podcast z weekly digest. Sub-level 'NB Video Newsletter' → generate video whiteboard | P02 newsletter status
TERMINAL — ANALYZE | [6 empty] | P05 Research
TF-IDF Keywords | Słowa kluczowe z score | Tak | Nie | TAK — source guide() | ZASTAPIONY (NB source guide) | Home → analyze tile → sub-level 'NB Keywords' → source guide() na notebooku. Nowy przycisk 'Generate Report from Keyword' | P05 keywords panel
Luki tematyczne | Słowa w 1-2 artykułach | Tak | Nie | TAK — research() deep | ZASTAPIONY (NB deep research) | Home → analyze tile → sub-level 'NB Deep Research' → add-research --mode deep. Wynik: lista nowych source'ów z luk. Tile na home: 'NotebookLM Research' | P05 gap list
Competitors per feed | Konkurencja wg feeda | Tak | Nie | Nie | ZOSTAWIĆ | Home → analyze → competitors (istnieje) | P05 competitors panel
Podsumowanie | Artykułów, słowa, daty | Tak | Nie | Nie | ZOSTAWIĆ | SSE stream (istnieje). NB: dodać podsumowanie artifactów w telemetrii | P05 summary panel
SCRIPTS / ENGINE | [6 empty] | P02 Home (architektura)
generate.mjs | Ollama → HTML | Tak | Tak | TAK — generate report() blog-post | UZUPELNIONY (NB push + --no-nb) | Home → GENERATE tile → sub-level 'NB Blog Post' (report blog-post). 'NB Content Repurpose' (audio + video + slides + infographics z jednego źródła). Nowy tile na home: 'NotebookLM Studio' z 3 opcjami: Generate Report, Generate Audio, Generate Video | P01 + P06
rss-watch.mjs | RSS → AI → zapis | Tak | Tak | TAK — source add() | UZUPELNIONY (NB auto-import RSS) | Home → RSS tile → sub-level 'Feed List' (istnieje). Nowy sub-level 'NB Web Research' → add-research z query + auto-import. Nowy tile home: 'NotebookLM Sources' → add URL / PDF / YouTube | P03
analyze.mjs | TF-IDF keywords + gaps | Tak | Tak | TAK — research() + guide() | ZASTAPIONY (NB research + guide) | Home → ANALYZE tile → sub-level 'NB Gap Analysis' (research deep). Nowy tile home: 'NotebookLM Insights' → source guide() + suggest_prompts() + research() | P05
newsletter.mjs | Weekly digest HTML | Tak | Tak | TAK — report + audio | UZUPEŁNIĆ | Home → NEWSLETTER tile → sub-level 'NB Audio Briefing' (generate audio podcast). Sub-level 'NB Video Summary' (generate video). Nowy tile home: 'NotebookLM Studio' → 'Generate Audio Overview' | P01 + P06
social.mjs | LinkedIn API | Tak | Tak | Nie | ZOSTAWIĆ | Home → SOCIAL tile (istnieje). NB: eksportować artifacty do social przez nasz social.mjs | P08 Telemetry NB
menu.mjs | CLI menu 8 opcji | Tak | Tak | Nie | ZOSTAWIĆ | Home screen (istnieje). NB: dodać 'NotebookLM' tile na home screen z 6 sub-levelami: Research, Sources, Studio, Library, Chat, Settings | P01 + P02
server.mjs | REST + SSE stdlib | Tak | Tak | TAK — FastAPI REST server | UZUPELNIONY (NB proxy 12 endpointow) | Tile UI server (istnieje). NB: uruchomić NB REST server jako sidecar + proxy przez nasz server.mjs. Nowy tile 'NotebookLM' przekierowuje do NB API | P02
lib/shared.mjs | step(), log(), validate(), buildHtml() | Tak | Pośrednio | Częściowo | ZOSTAWIĆ | Backend (istnieje). NB: dodać wrapper functions w shared.mjs dla NB API: nbCreate(), nbAddSource(), nbAsk(), nbGenerate(), nbDownload() | P02 backbone (lib)